附件：
马克思主义学院研究生科研项目培育实施办法
（2026年9月修订）
为深入落实立德树人根本任务，系统提升马克思主义学院研究生的科研素养与学术创新能力，推动研究生科研项目培育工作的制度化、规范化建设，保障项目研究有序实施，结合学院实际，制定本办法。
一、组织管理
学院学术委员会依据议事规则，负责项目的学术评审、立项决策和结题验收等，主管科研副院长具体负责项目的组织实施，学院办公室承担日常管理与服务保障工作。
二、项目申报
申报研究生科研项目，须同时满足以下条件：
（一）申报对象为马克思主义学院在籍在读的全日制硕士、博士研究生（不含当年申请毕业的研究生）。
（二）遵纪守法，诚实守信，无任何学术不端行为和违法违纪记录，所修全部课程成绩合格。
（三）研究范围应聚焦马克思主义理论学科、心理学科、教育学科等所属基本问题，选题紧密围绕学院各二级学科研究方向的主要领域，原则上应与本人学位论文选题一致或高度相关，鼓励形成较为鲜明的研究特色。
三、评审立项
（一）申报程序
项目申报工作每年集中组织一次。申请人须按要求填写《马克思主义学院研究生科研项目申请书》，经指导教师签署明确推荐意见后，在规定时间内提交至学院办公室，逾期不予受理。
（二）评审程序
学院学术委员会根据申报项目的学术价值、研究基础、方案可行性及预期成果等，组织评审，必要时可进行答辩。立项工作坚持质量优先、宁缺毋滥原则，择优立项。
立项项目分为重点项目和一般项目两类，重点项目每项资助额度为0.5万元，一般项目每项资助额度为0.3万元，研究周期为2年。重点项目数不超过当年立项总数的20%。
四、过程管理
项目获批立项后，项目负责人须在指导教师指导下，科学制定研究计划，扎实推进各项研究工作，并按要求及时提交中期进展报告。
项目负责人原则上不得变更。如遇特殊情况确需变更的，须由原负责人与拟承接人共同提交书面申请，经指导教师签字同意后报学院批准。项目指导教师变更亦需提前报学院备案。
五、结题与成果要求
项目负责人在规定研究周期内，取得下列成果之一者，方可申请结题：
（一）公开发表学术论文或报纸理论文章。一般项目论文须发表学术期刊论文（CNKI收录）或报纸理论文章1篇。重点项目论文须在三大核心期刊（CSSCI（含扩展版）、北大中文核心、AMI核心期刊（含扩展版））或JCR Q2区发表论文1篇；或发表报纸理论文章1篇。
（二）在国内外重要学术会议上独立或作为主要成员作口头报告1次及以上，且提供会议正式邀请函、会议论文集收录或发言证明等有效支撑材料。
（三）参加各级各类有奖征文、学科竞赛（如“挑战杯”等）并获得奖励1次及以上。
（四）获得校级及以上创新性学习实践优秀成果（如优秀调研报告、优秀社会实践成果、咨询报告被采纳等）1次。
（五）获得校级及以上科研类奖励1项（本人排名前3）。
以上所有结项成果必须与所申报课题直接相关。成果第一署名单位须为“马克思主义学院”；项目负责人须为第一作者（或指导教师为第一作者、项目负责人为第二作者）；公开发表的成果均须按规定标注“马克思主义学院研究生科研项目资助”及项目编号，未标注的成果不得作为结项依据。
六、结题程序
项目达到结题条件后，由负责人填写项目结题申请表，连同成果证明材料一并提交。经指导教师审核确认后，报学院学术委员会进行结题验收。验收合格者予以结项并拨付剩余经费；验收不合格者，视情况给予限期整改或其他处理。
项目主持人因特殊原因不能按时完成研究任务的，可申请延期结题一次，延期时间最长不超过一年。对于结题验收不通过、无故不按时结题及到延长期限仍未完成任务的项目，将撤销项目立项资格，两年内不能再申请新项目。
七、经费管理
项目经费由学院统一管理，专款专用，单独核算。项目立项后，学院拨付资助总额的70%供项目组开展前期研究；项目通过结题验收后，拨付剩余30%经费。
对于结题验收不通过、无故不按时结题及到延长期限仍未完成任务的项目，将撤销项目立项资格，收回资助金额，且两年内不能再申请新项目。
[bookmark: _GoBack]经费使用须严格遵循学校财务管理制度和报销规定，严禁以任何方式虚报、挪用、侵占或骗取科研经费。对违规行为，将依纪依规严肃处理，追究相应责任。
八、附则
本办法自2026年9月3日党政联席会讨论通过后实施。学院此前有关研究生科研项目培育的规定与本办法不一致的，以本办法为准。
本办法若与国家、学校现行相关制度规定发生抵触，以上级制度规定为准。
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